Сведения об оценке эффективности

муниципальных программ за отчетный финансовый год.

В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ  муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа, утвержденным Постановлением Администрации МО «Тельвисочный сельсовет» НАО  от 08.08.2019 года № 99, Администрацией Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ:

1.	Результаты проведенной оценки эффективности

реализации муниципальной программы   «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2020– 2022 годы», утвержденная Постановлением Администрации МО «Тельвисочный сельсовет» НАО от 18.11.2019г № 137 за  2021 год.

Приложение 7

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Отчет

об использовании денежных средств  в рамках исполнения

мероприятий МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории

муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2020– 2022 годы»

| Наименование | План на 2021 год |  | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение на 01.01.2022 |  | Фактически освоено на 01.01.2022 |  | Процент освоения (гр. 7/ гр.3)*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  | МБ |  | МБ |  | МБ |  | МБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение конкурса «Предприниматель года», | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Справочно: неиспользованный остаток денежных средств на счете по состоянию на конец отчетного периода 0,0 т.р.

Приложение 8

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Отчет

об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий

МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории

муниципального образования  «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2020– 202годы» за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | Проведение конкурса «Предприниматель года», | - | - | - | - | - | - | 00,0 | - | 0,0 |

Приложение 9

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Отчет

достижения целевых показателей

МП « Развитие малого и среднего предпринимательства на территории

муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2020– 2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

по итогам 2021  год

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проведение конкурса «Предприниматель года», | % | 100% | 100% | - | - | - |

Приложение 10

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

1. Оценка эффективности реализации Программы производится с учетом следующих критериев:

| Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общие критерии анализа исполнения Программ |  |  |  |
| 1. Актуальность на настоящий момент Программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | Соответствует | 0 | 0 |
| 2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | Соответствует | 0 | 0 |
| 3. Наличие в Программе годовых количественных измеримых целевых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 0 | 0 |
| 4. Соответствие целевых показателей, достигнутыхв отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | 0 | 0 |
| 2. Выполнение запланированных мероприятий Программы |  |  |  |
| 2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году |  |  |  |
| 2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | 0 | 0 |
| Программы социальной сферы |  | 0 | 0 |
| Иные Программы |  |  | 0 |
| 2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации |  |  |  |
| 2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. |  | 0 |
| Программы социальной сферы |  |  |  |
| Иные Программы |  | 0 | 0 |
| 3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования |  |  |  |
| 3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования |  |  |  |
| 3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | 0 | 0 |
| 3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | 0 | 0 |
| Итого |  | 0 | 0 |

Оценка Программы производится по формуле: F  = 0

Финансовое обеспечение по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2020– 2022 годы»  в бюджете поселения на 2021 год первоначально утверждено в сумме 10,0 тыс. рублей на проведение конкурса «Предприниматель года - 2021», утвержденного постановлением Администрации Сельского поселения  № 146  от 01.12.2021 года. В виду отсутствия заявок на участие в конкурсе, уточненный план на 2021 год составил сумму 0,0 тыс. руб.

Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы (Приложение 7 и 8);

Отчет достижения целевых показателей муниципальной программы (приложение 9)

Результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложение 10).

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы - Программа признается   неэффективной.

2. Результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы   «Молодежь муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2020– 2022 годы» (далее –Муниципальная программа), утвержденная Постановлением Администрации МО «Тельвисочный сельсовет» НАО

от 18.11.2019 г № 135 за  2021 год.

Приложение 7

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Отчет

об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы

«Молодежь муниципального образования «Тельвисочный сельсовет»

Ненецкого автономного округа на  2020 – 2022  годы»

(наименование муниципальной программы)

За 2021 год.

(заполняется по итогам с начала года)

| Наименование | План на 2021 год |  | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение на 01.01.2022 |  | Фактически освоено на 01.01.2022 |  | Процент освоения (гр. 7/ гр.3)*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  | МБ |  | МБ |  | МБ |  | МБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего: | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 100 |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация торжественной встречи юношей, демобилизованных из рядов РА | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 |
| Организация торжественных проводов юношей, призванных в ряды РА | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100 |
| Молодежный Бал-Маскарад | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 100 |
| Организация торжественного поздравления молодых семей с рождением ребенка | 15,0 | 15,0 | 23,2 | 15,0 | 23,2 | 15,0 | 23,2 | 15,0 | 100 |
| Поздравление выпускников на последнем звонке | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 100 |
| Поздравление первоклассников с первым школьным звонком | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 100 |

Справочно: неиспользованный остаток денежных средств на счете по состоянию на конец отчетного периода - нет.

Приложение 8

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Отчет

об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы

«Молодежь муниципального образования «Тельвисочный сельсовет»

Ненецкого автономного округа на  2020 – 2022  годы»

(наименование муниципальной программы)

за  2020 год.

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация торжественной встречи юношей, демобилизованных из рядов РА | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | 2,0 |
| 2 | Организация торжественных проводов юношей, призванных в ряды РА | - | - | - | - | - | - | 4,0 | - | 4,0 |
| 3 | Организация торжественного поздравления молодых семей с рождением ребенка | - | - | - | - | - | - | 15,0 | - | 15,0 |
| 4 | Поздравление выпускников на последнем звонке | - | - | - | - | - | - | 6,5 | - | 6,5 |
| 5 | Поздравление первоклассников с первым школьным звонком | - | - | - | - | - | - | 6,9 | - | 6,9 |
| 6 | Организация молодежного бала, проведение игровых конкурсов | - | - | - | - | - | - | 14,8 | - | 14,8 |

Приложение 9

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Отчет

достижения целевых показателей муниципальной программы

«Молодежь муниципального образования «Тельвисочный сельсовет»

Ненецкого автономного округа на  2020 – 2022  годы»

(наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 год

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организация торжественной встречи юношей, демобилизованных из рядов РА | % | 100% | 100% | - | - | - |
| Организация торжественных проводов юношей, призванных в ряды РА | % | 100% | 100% | - | - | - |
| Выдвижение и награждение памятным знаком «Новое поколение выбирает» | чел. | 7 | 7 | - | 100 | В 2021 году мероприятие не планировалось |
| Организация торжественного поздравления молодых семей с рождением ребенка | % | 100% | 100% | - | - | - |
| Поздравление выпускников на последнем звонке | % | 100% | 100% | - | - | - |
| Поздравление первоклассников с первым школьным звонком | % | 100% | 100% | - | - | - |
| Организация молодежного бала, проведение игровых конкурсов | % | 100% | 100% | - | - | - |

Приложение 10

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Результаты

проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы   «Молодежь муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2020– 2022 годы»

за  2021 год.

- 1. Оценка эффективности реализации Программы производится с учетом следующих критериев:

| Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общие критерии анализа исполнения Программ |  |  |  |
| 1. Актуальность на настоящий момент Программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Соответствует | 1 | 5 |
| 2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Соответствует | 1 | 5 |
| 3. Наличие в Программе годовых количественных измеримых целевых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 |
| 4. Соответствие целевых показателей, достигнутых в отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | 1 | 30 |
| 2. Выполнение запланированных мероприятий Программы |  |  |  |
| 2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году |  |  |  |
| 2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | 1 | 10 |
| Программы социальной сферы |  |  |  |
| Иные Программы |  | 1 | 10 |
| 2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации |  |  |  |
| 2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | 1 | 5 |
| Программы социальной сферы |  |  |  |
| Иные Программы |  | 1 | 5 |
| 3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования |  |  |  |
| 3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования |  |  |  |
| 3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | 1 | 10 |
| 3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | 1 | 5 |
|  |  | 1 | 75 |

Оценка Программы производится по формуле:  F = (1 * 75) = 75

В 2021 году в местном бюджете запланировано  49,2 тысяч  рублей на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы.  Исполнение за отчетный период составило 49,2 тысяч рублей.

Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы (Приложение 7 и 8);

Отчет достижения целевых показателей муниципальной программы (приложение 9)

Результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь муниципального образования Тельвисочный сельсовет» НАО  на 2020 -2022 годы» (Приложение 10).

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы - Программа признается умеренно эффективной и в нее могут быть внесены изменения.

3. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие и поддержка  муниципального жилищного фонда  муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019-2022 годы»  за  2021 год.

Приложение 7

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Отчет

об использовании денежных средств в рамках исполнения

мероприятий муниципальной программы

«Развитие и поддержка  муниципального жилищного фонда  муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

За 2021 год.

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

| Наименование | План на 2021 год |  | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение на 01.01.2022 |  | Фактически освоено на 01.01.2022 |  | Процент освоения (гр. 7/ гр.3)*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  | МБ |  | МБ |  | МБ |  | МБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего: | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 100 |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уточнение износа муниципального жилого фонда | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 100 |
| Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан (замеры сопротивления изоляции муниципального жилого фонда, аварийные ремонты и прочее); | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 100 |

Справочно: неиспользованный остаток денежных средств на счете по состоянию на конец отчетного периода - нет.

Приложение 8

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Отчет

об использовании денежных средств в рамках исполнения

мероприятий муниципальной программы

«Развитие и поддержка  муниципального жилищного фонда  муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

за  2021 год.

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Уточнение износа муниципального жилого фонда | - | - | - | - | - | - | 48,0 | 0,0 | 48,0 |
| 2 | Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан (замеры сопротивления изоляции муниципального жилого фонда, аварийные ремонты и прочее); |  |  |  |  |  |  | 106,0 | 0,0 | 106,0 |

Приложение 9

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Отчет

достижения целевых показателей муниципальной программы

«Развитие и поддержка  муниципального жилищного фонда  муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 год

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Уточнение износа муниципального жилого фонда | Един. | 1 | 1 | - | - | - |
| Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан (замеры сопротивления изоляции муниципального жилого фонда, аварийные ремонты и прочее); | % | 100 | 100 | - | - | - |

Приложение 10

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Результаты

проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы   «Развитие и поддержка  муниципального жилищного фонда  муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019-2022 годы»  за  2021 год.

1. Оценка эффективности реализации Программы производится с учетом следующих критериев:

| Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общие критерии анализа исполнения Программ |  |  |  |
| 1. Актуальность на настоящий момент Программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Соответствует | 1 | 5 |
| 2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Соответствует | 1 | 5 |
| 3. Наличие в Программе годовых количественных измеримых целевых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 |
| 4. Соответствие целевых показателей, достигнутыхв отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | 1 | 30 |
| 2. Выполнение запланированных мероприятий Программы |  |  |  |
| 2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году |  |  |  |
| 2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | 1 | 10 |
| Программы социальной сферы |  |  |  |
| Иные Программы |  | 1 | 10 |
| 2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации |  |  |  |
| 2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | 1 | 5 |
| Программы социальной сферы |  |  |  |
| Иные Программы |  | 1 | 5 |
| 3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования |  |  |  |
| 3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования |  |  |  |
| 3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | 1 | 10 |
| 3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | 1 | 5 |
| Итого |  | 1 | 75 |

Оценка Программы производится по формуле: F = (1 * 75) = 75

Финансовое обеспечение по программе «Развитие и поддержка  муниципального жилищного фонда  муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019-2022 годы»  в бюджете муниципального образования на 2021 год запланировано в сумме 154,0 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 154,0 тысяч рублей.

Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы (Приложение 7 и 8);

Отчет достижения целевых показателей муниципальной программы (приложение 9)

Результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложение 10).

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы - Программа признается  умеренно эффективной и в нее могут быть внесены изменения.

4. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы  «Старшее поколение муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2020– 2022 годы» за  2021 год.

Приложение 7

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Отчет

об использовании денежных средств в рамках исполнения

мероприятий муниципальной программы

«Старшее поколение муниципального образования «Тельвисочный сельсовет»

Ненецкого автономного округа на 2020– 2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

За 2021 год.

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

| Наименование | План на 2021 год |  | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение на 01.01.2022 |  | Фактически освоено на 01.01.2022 |  | Процент освоения (гр. 7/ гр.3)*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  | МБ |  | МБ |  | МБ |  | МБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего: | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 100 |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация поздравлений юбиляров 60 лет и старше с вручением ценного подарка. | - 67,9 | - 67,9 | - 67,9 | - 67,9 | - 67,9 | - 67,9 | - 67,9 | - 67,9 | 100 |
| - Организация мероприятий, посвященных Дню пожилых людей. | - 35,2 | - 35,2 | - 35,2 | - 35,2 | - 35,2 | - 35,2 | - 35,2 | - 35,2 | 100 |
| Организация мероприятий в честь Победы в Великой Отечественной войне | - 29,4 | - 29,4 | - 29,4 | - 29,4 | - 29,4 | - 29,4 | - 29,4 | - 29,4 | 100 |

Справочно: неиспользованный остаток денежных средств на счете по состоянию на конец отчетного периода - нет.

Приложение 8

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Отчет

об использовании денежных средств в рамках исполнения

мероприятий муниципальной программы

«Старшее поколение муниципального образования «Тельвисочный сельсовет»

Ненецкого автономного округа на 2020-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

за  2021 год.

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | - Организация поздравлений юбиляров 60 лет и старше с вручением ценного подарка. | - | - | - | - | - | - | - 67,9 | - | - 67,9 |
| 2 | - Организация мероприятий, посвященных Дню пожилых людей. | - | - | - | - | - | - | - 35,2 | - | - 35,2 |
| 3 | Организация мероприятий в честь Победы в Великой Отечественной войне | - | - | - | - | - | - | - 29,4 | - | - 29,4 |

Приложение 9

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Отчет

достижения целевых показателей муниципальной программы

«Старшее поколение муниципального образования «Тельвисочный сельсовет»

Ненецкого автономного округа на 2020– 2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 год

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Организация поздравлений юбиляров 60 лет и старше с вручением ценного подарка. | чел. | 55 | 55 | - | - | - |
| - Организация мероприятий, посвященных Дню пожилых людей. | чел. | 130 | 130 | - | - | - |
| - Организация мероприятий в честь Победы в Великой Отечественной войне | чел. | 34 | 34 | - | - | - |

Приложение 10

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Результаты

проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Старшее поколение муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2020– 2022 годы»

за  2021 год.

2. Оценка эффективности реализации Программы производится с учетом следующих критериев:

| Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общие критерии анализа исполнения Программ |  |  |  |
| 1. Актуальность на настоящий момент Программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Соответствует | 1 | 5 |
| 2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Соответствует | 1 | 5 |
| 3. Наличие в Программе годовых количественных измеримых целевых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 |
| 4. Соответствие целевых показателей, достигнутыхв отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | 1 | 30 |
| 2. Выполнение запланированных мероприятий Программы |  |  |  |
| 2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году |  |  |  |
| 2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | 1 | 15 |
| Программы социальной сферы |  | 1 | 15 |
| Иные Программы |  |  |  |
| 2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации |  |  |  |
| 2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | 1 | 10 |
| Программы социальной сферы |  | 1 | 5 |
| Иные Программы |  | 1 | 5 |
| 3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования |  |  |  |
| 3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования |  |  |  |
| 3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | 1 | 10 |
| 3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | 1 | 5 |
| Итого |  | 1 | 85 |

Оценка Программы производится по формуле: F = (1 * 85) = 85

В 2021 году в местном бюджете запланировано 132,5 тысяч  рублей на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы.  Исполнение за отчетный период составило 132,5 тысяч рублей.

Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы (Приложение 7 и 8);

Отчет достижения целевых показателей муниципальной программы (приложение 9)

Результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Старшее поколение муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2020– 2022 годы» за  2021 год. (Приложение 10).

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы - Программа признается  эффективной.

- Учитывая рекомендации КСП по  Заключению  на проект решения Совета депутатов  Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет»  Заполярного района Ненецкого автономного округа «О местном бюджете на 2022 год»  мероприятия указанной муниципальной программы  на 2022 год не представляется возможным.

- Рассмотреть данный вопрос по реализации направления расходов МП как непрограммные расходы в рамках представительских (резервный фонд) и прочих расходов.

5. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы  "Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими и/или аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на территории Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярный район  Ненецкого автономного округа на 2021-2023 годы.

за  2021 год.

Приложение 7

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Отчет

об использовании денежных средств в рамках исполнения

мероприятий муниципальной программы

"Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими и/или аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на территории Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярный район  Ненецкого автономного округа на 2021-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

За 2021 год.

| Наименование | План на 2021 год |  | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение на 01.01.2022 |  | Фактически освоено на 01.01.2022 |  | Процент освоения (гр. 7/ гр.3)*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  | МБ |  | МБ |  | МБ |  | МБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего: | 5 837,0 | 5 836,6 | 5 837,0 | 5 836,6 | 5 837,0 | 5 836,6 | 5 837,0 | 5 836,6 | 100 |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными на территории Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО - . | - 4856,3 | - 4 855,9 | - 4856,3 | - 4 855,9 | - 4856,3 | - 4 855,9 | - 4856,3 | - 4 855,9 | 100 |
| Выкуп квартиры в с.Тельвиска, ул.Пустозерская, д.30, кв. 8 | - 980,7 | - 980,7 | - 980,7 | - 980,7 | - 980,7 | - 980,7 | - 980,7 | - 980,7 | 100 |

Справочно: неиспользованный остаток денежных средств на счете по состоянию на конец отчетного периода - нет.

Приложение 8

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Отчет

об использовании денежных средств в рамках исполнения

мероприятий муниципальной программы

"Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими и/или аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на территории Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярный район  Ненецкого автономного округа на 2021-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

за  2021 год.

| № п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными на территории Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО - . | - | - | - | - | - | - | - 4856,3 | - | - 4855,9 |
| 2 | Выкуп квартиры в с.Тельвиска, ул.Пустозерская, д.30, кв. 8 | - | - | - | - | - | - | - 980,7 | - | - 980,7 |

Приложение 9

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Отчет

достижения целевых показателей муниципальной программы

"Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими и/или аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на территории Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярный район  Ненецкого автономного округа на 2021-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 год

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными на территории Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО - . | шт | 5 | 5 | - | - | - |
| Выкуп квартиры в с.Тельвиска, ул.Пустозерская, д.30, кв. 8 | шт | 1 | 1 | - | - | - |

Приложение 10

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Результаты

проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Старшее поколение муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2020– 2022 годы»

за  2021 год.

2. Оценка эффективности реализации Программы производится с учетом следующих критериев:

| Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общие критерии анализа исполнения Программ |  |  |  |
| 1. Актуальность на настоящий момент Программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Соответствует | 1 | 5 |
| 2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Соответствует | 1 | 5 |
| 3. Наличие в Программе годовых количественных измеримых целевых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 |
| 4. Соответствие целевых показателей, достигнутыхв отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | 1 | 30 |
| 2. Выполнение запланированных мероприятий Программы |  |  |  |
| 2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году |  |  |  |
| 2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | 1 | 15 |
| Программы социальной сферы |  | 1 | 15 |
| Иные Программы |  |  |  |
| 2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации |  |  |  |
| 2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | 1 | 10 |
| Программы социальной сферы |  | 1 | 5 |
| Иные Программы |  | 1 | 5 |
| 3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования |  |  |  |
| 3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования |  |  |  |
| 3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | 1 | 10 |
| 3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | 1 | 5 |
| Итого |  | 1 | 85 |

Оценка Программы производится по формуле: F = (1 * 85) = 85

В 2021 году в местном бюджете запланировано 5 837,0  тысяч  рублей на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы.  Исполнение за отчетный период составило 5 836,6 тысяч рублей.

Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы (Приложение 7 и 8);

Отчет достижения целевых показателей муниципальной программы (приложение 9)

Результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы  (Приложение 10).

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы - Программа признается  эффективной.