Сведения об оценке эффективности

муниципальных программ за отчетный финансовый год.

В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ  Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа, утвержденным Постановлением Администрации Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа от 08.12.2021 № 151, Администрацией Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ:

Результаты  оценки эффективности реализации

муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2022-2024 годы» за 2022 год

Исходя из проведенной оценки эффективности реализации Муниципальной программы установлено.

- Заказчик Программы:

- Администрация Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО;

- Цель Программы - Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО;

- Задачи Программы:

- обеспечение и развитие механизмов информационной и финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- увеличение количества населения, занятого  в сегменте малого и среднего предпринимательства;

- повышение привлекательности предпринимательской деятельности;

- Целевые показатели:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационные услуги, в отчетном году;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, в отчетном году;

- количество вновь созданных субъектами малого и среднего предпринимательства рабочих мест в рамках Программы, в отчетном году;

- рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования (по отношению к предыдущему году)

- Перечень основных мероприятий Программы:

- информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- административно-организационная деятельность по обеспечению поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Финансовое обеспечение по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2022-2024 годы»   в бюджете поселения на 2022 год  не предусмотрено. В течение года проводилась информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Отчет об использовании денежных средств в  рамках исполнения мероприятий муниципальной программы (Приложение 7 и 8);

Отчет достижения целевых показателей муниципальной программы (приложение 9)

Результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложение 10).

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы - Программа признается    умеренно эффективной и в нее могут быть внесены изменения.

Приложение 7

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Отчет

об использовании денежных средств,  в рамках исполнения

мероприятий муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории

Сельского поселения  «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2022– 2024 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год.

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

| Наименование | План на 2022 год |  | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение на 01.01.2023 |  | Фактически освоено на 01.01.2023 |  | Процент освоения (гр. 7/ гр.3)*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  | МБ |  | МБ |  | МБ |  | МБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение конкурса «Предприниматель года», | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Справочно: неиспользованный остаток денежных средств на счете по состоянию на конец отчетного периода 0,0 т.р..

Приложение 8

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Отчет

об использовании денежных средств, в рамках исполнения

мероприятий муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории

Сельского поселения  «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2022– 2024 годы»

(наименование муниципальной программы)

за  2022 год.

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | Проведение конкурса «Предприниматель года», | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |

Приложение 9

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Отчет

достижения целевых показателей муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории

Сельского поселения  «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2022– 2024 годы»

(наименование муниципальной программы)

по итогам 2022  год

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество малых и средних предприятий (работающих на территории Сельского поселения) | единиц | 8 | 8 | 0 | 0% | В плане учтены предприятия СП, зарегистрированные ИП на территории Сельского поселения. По отчету считаем, работающих на территории Сельского поселения |
| Количество занятых на малых предприятиях (работающих на территории Сельского поселения) | человек | 11 | 11 | 0 | 0% | В плане учтены предприятия СП, зарегистрированные ИП на территории Сельского поселения. По отчету считаем, работающих на территории Сельского поселения |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационные услуги, в отчетном году (работающих на территории Сельского поселения) | единиц | 8 | 2 | 6 | 75% | В плане учтены предприятия СП, зарегистрированные ИП на территории Сельского поселения. По отчету считаем, работающих на территории Сельского поселения |
| Количество участников конкурса между субъектами МСП (работающих на территории Сельского поселения) | единиц | 8 | 0 | 8 | 100% |  |
| Отсутствие предписаний контролирующих органов | единиц | 0 | 0 | 0 | - |  |
| Проведение конкурса «Предприниматель года», | % | 100% | - | - | - | - |

Приложение 10

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Результаты

проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы   «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории

Сельского поселения  «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2022– 2024 годы»

за  2022 год.

1. Оценка эффективности реализации Программы производится с учетом следующих критериев:

| Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общие критерии анализа исполнения Программ |  |  |  |
| 1. Актуальность на настоящий момент Программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами территории Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | соответствует | 1 | 5 |
| 2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | соответствует | 1 | 5 |
| 3. Наличие в Программе годовых количественных измеримых целевых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | соответствует | 1 | 5 |
| 4. Соответствие целевых показателей, достигнутых в отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | 0,5 | 30 |
| 2. Выполнение запланированных мероприятий Программы |  |  |  |
| 2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году |  |  |  |
| 2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | 0 | 0 |
| Программы социальной сферы |  | 0 | 0 |
| Иные Программы |  | 0,8 | 10 |
| 2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации |  |  |  |
| 2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | 0 | 0 |
| Программы социальной сферы |  |  |  |
| Иные Программы |  | 0,8 | 5 |
| 3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования |  |  |  |
| 3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования |  |  |  |
| 3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | 0 | 0 |
| 3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | 0 | 0 |
| Иные программы |  | от 0 до 1 | 60 |

Оценка Программы производится по формуле: F = (1 * 60) = 60

По результатам оценки эффективности реализации

муниципальной "Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими и/или аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на территории Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярный район  Ненецкого автономного округа на 2021-2023 годы  за  2022 год.

Исходя из проведенной оценки эффективности реализации Муниципальной программы установлено.

Заказчик Программы:

- Администрация Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО;

Цели и задачи программы:

- Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

-   Снижение доли ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования;

- Создание условий для жилищного строительства;

Перечень основных мероприятий Программы:

- Расселение ветхого и/или аварийного жилищного фонда;

- Снос многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания и/или с высоким уровнем износа;

В 2022 году в местном бюджете на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы бюджетные средства не предусмотрены.

Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы (Приложение 7 и 8);

Отчет достижения целевых показателей муниципальной программы (приложение 9)

Результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы  (Приложение 10).

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы - Программа признается  менее эффективной.

Приложение 7

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Отчет

об использовании денежных средств в рамках исполнения

мероприятий муниципальной программы

"Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими и/или аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на территории Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярный район  Ненецкого автономного округа на 2021-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

За 2022 год.

| Наименование | План на 2022 год |  | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение на 01.01.2023 |  | Фактически освоено на 01.01.2023 |  | Процент освоения (гр. 7/ гр.3)*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  | МБ |  | МБ |  | МБ |  | МБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными на территории Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО - . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справочно: неиспользованный остаток денежных средств на счете по состоянию на конец отчетного периода - нет.

Приложение 8

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

- Отчет

об использовании денежных средств в рамках исполнения

мероприятий муниципальной программы

"Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими и/или аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на территории Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярный район  Ненецкого автономного округа на 2021-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

за  2022 год.

| № п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными на территории Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО - . | - | - | - | - | - | - | - - | - | - - |
| 2 |  | - | - | - | - | - | - | - - | - | - - |

Приложение 9

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

- Отчет

достижения целевых показателей муниципальной программы

"Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими и/или аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на территории Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярный район  Ненецкого автономного округа на 2021-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

по итогам 2022 год

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными на территории Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО - . | шт | 1 | 0 | - | - | - |

Приложение 10

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Результаты

проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы

"Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими и/или аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на территории Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярный район  Ненецкого автономного округа на 2021-2023 годы»

за  2022 год.

2. Оценка эффективности реализации Программы производится с учетом следующих критериев:

| Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общие критерии анализа исполнения Программ |  |  |  |
| 1. Актуальность на настоящий момент Программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Соответствует | 1 | 5 |
| 2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Соответствует | 1 | 5 |
| 3. Наличие в Программе годовых количественных измеримых целевых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 |
| 4. Соответствие целевых показателей, достигнутых в отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | 0 | 10 |
| 2. Выполнение запланированных мероприятий Программы |  |  |  |
| 2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году |  |  |  |
| 2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | - | - |
| Программы социальной сферы |  | - | - |
| Иные Программы |  | 0 | 10 |
| 2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации |  |  |  |
| 2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. |  | - |
| Программы социальной сферы |  | - | - |
| Иные Программы |  | 0 | 5 |
| 3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования |  |  |  |
| 3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования |  |  |  |
| 3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | 0 | 10 |
| 3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | 0 | 0 |
| Итого |  | 1 | 50 |

Оценка Программы производится по формуле: F = (1 * 50) = 50

По результатам оценки эффективности реализации

муниципальной программы  «Молодежь Сельского поселения

«Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа  на  2022 – 2024  годы»     за  2022 год.

Исходя из проведенной оценки эффективности реализации Муниципальной программы установлено.

- Заказчик Программы:

- Администрация Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа;

- Цель программы:

-реализация основных  направлений  молодежной политики в поселении «Тельвисочный сельсовет»;

-создание организационных условий для самореализации и социальной адаптации молодежи, развития молодежных общественных объединений, движений, инициатив.

- Задачи Программы:

-Доведение до молодежи на территории Сельского поселения  «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО региональной нормативно-правовой базы в сфере молодежной политики;

-содействие развитию творческих инициатив молодых людей, занятости молодежи;

-выявление и поддержка творческой, талантливой молодежи;

-поддержка детских и молодежных общественных объединений;

-профилактика асоциального поведения в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни молодого поколения;

-повышение качества работы с молодыми семьями;

-обеспечение реализации региональной молодежной политики на

муниципальном уровне.

- Перечень основных мероприятий Программы:

1.Торжественные проводы ребят в ряды Российской Армии «Вы служите – мы вас подождем»;

2. Торжественная встреча  ребят демобилизованных  из российской армии «На родной сторонке»

3. Организация молодежного бала, проведение игровых конкурсов;

4.Торжественное поздравление молодых семей с  рождением ребенка   «Здравствуй, малыш!»;

5.Поздравление выпускников - «Последний школьный звонок»;

6.Поздравление первоклашек  с первым школьным звонком.   «День знаний»;

В 2022 году в местном бюджете на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы запланировано  51,1 тысяч  рублей.  Исполнение за отчетный период составило 51,1 тысяч рублей.

Отчет об использовании денежных средств, в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы (Приложение 7 и 8);

Отчет достижения целевых показателей муниципальной программы (приложение 9)

Результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь муниципального образования Тельвисочный сельсовет» НАО  на 2022 -2024 годы» (Приложение 10).

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы - Программа признается умеренно эффективной и в нее могут быть внесены изменения.

Приложение 7

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Отчет

об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий

муниципальной программы

«Молодежь Сельского поселения  «Тельвисочный сельсовет»

Заполярного района Ненецкого автономного округа на  2022 – 2024  годы»

(наименование муниципальной программы)

За 2022 год.

(заполняется по итогам с начала года)

| Наименование | План на 2022 год |  | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение на 01.01.2023 |  | Фактически освоено на 01.01.2023 |  | Процент освоения (гр. 7/ гр.3)*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  | МБ |  | МБ |  | МБ |  | МБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего: | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 100 |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация торжественной встречи юношей, демобилизованных из рядов РА | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100 |
| Организация торжественных проводов юношей, призванных в ряды РА | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100 |
| Молодежный Бал-Маскарад | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 100 |
| Организация торжественного поздравления молодых семей с рождением ребенка | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 100 |
| Поздравление выпускников на последнем звонке | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 100 |
| Поздравление первоклассников с первым школьным звонком | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 100 |

Справочно: неиспользованный остаток денежных средств на счете по состоянию на конец отчетного периода - нет.

Приложение 8

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

- Отчет

об использовании денежных средств

в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы

«Молодежь Сельского поселения  «Тельвисочный сельсовет»

Заполярного района Ненецкого автономного округа на  2022 – 2024  годы»

(наименование муниципальной программы)

за  2022 год.

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация торжественной встречи юношей, демобилизованных из рядов РА | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | 3,0 |
| 2 | Организация торжественных проводов юношей, призванных в ряды РА | - | - | - | - | - | - | 4,0 | - | 4,0 |
| 3 | Молодежный Бал-Маскарад | - | - | - | - | - | - | 8,3 |  | 8,3 |
| 4 | Организация торжественного поздравления молодых семей с рождением ребенка | - | - | - | - | - | - | 21,0 | - | 21,0 |
| 5 | Поздравление выпускников на последнем звонке | - | - | - | - | - | - | 6,8 | - | 6,8 |
| 6 | Поздравление первоклассников с первым школьным звонком | - | - | - | - | - | - | 8,0 | - | 8,0 |

Приложение 9

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

- Отчет

достижения целевых показателей муниципальной программы

«Молодежь Сельского поселения  «Тельвисочный сельсовет»

Заполярного района Ненецкого автономного округа на  2022 – 2024  годы»

(наименование муниципальной программы)

по итогам 2022 год

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организация торжественной встречи юношей, демобилизованных из рядов РА | % | 100% | 100% | - | - | - |
| Организация торжественных проводов юношей, призванных в ряды РА | % | 100% | 100% | - | - | - |
| Организация торжественного поздравления молодых семей с рождением ребенка | % | 100% | 100% | - | - | - |
| Поздравление выпускников на последнем звонке | % | 100% | 100% | - | - | - |
| Поздравление первоклассников с первым школьным звонком | % | 100% | 100% | - | - | - |
| Организация молодежного бала, проведение игровых конкурсов | чел | 56 | 56 | - | - | - |

Приложение 10

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Результаты

проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Молодежь Сельского поселения  «Тельвисочный сельсовет»

Заполярного района Ненецкого автономного округа на  2022 – 2024  годы»

за  2022 год.

- 1. Оценка эффективности реализации Программы производится с учетом следующих критериев:

| Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общие критерии анализа исполнения Программ |  |  |  |
| 1. Актуальность на настоящий момент Программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Соответствует | 1 | 5 |
| 2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Соответствует | 1 | 5 |
| 3. Наличие в Программе годовых количественных измеримых целевых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 |
| 4. Соответствие целевых показателей, достигнутыхв отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | 1 | 30 |
| 2. Выполнение запланированных мероприятий Программы |  |  |  |
| 2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году |  |  |  |
| 2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | 1 | 10 |
| Программы социальной сферы |  |  |  |
| Иные Программы |  | 1 | 10 |
| 2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации |  |  |  |
| 2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | 1 | 5 |
| Программы социальной сферы |  |  |  |
| Иные Программы |  | 1 | 5 |
| 3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования |  |  |  |
| 3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования |  |  |  |
| 3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | 1 | 10 |
| 3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | 1 | 5 |
|  |  | 1 | 90 |

Оценка Программы производится по формуле:  F = (1 * 90) = 90

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие и поддержка  муниципального жилищного фонда  Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2022-2024 годы»  за  2022 год.

Исходя из проведенной оценки эффективности реализации Муниципальной программы установлено.

- Заказчик Программы:

- Администрация Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО;

- Цель Программы -  Повышение качества и эффективности управления жилищным фондом, надежности эксплуатации

- Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан - Задачи Программы:

-Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан (замеры сопротивления изоляции в муниципального жилого фонда, аварийные ремонты и прочее);

- обследование жилых домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

- уточнение износа муниципального жилого фонда;

-регистрация, оценка  и обследование жилого фонда;

- улучшение технических характеристик жилого фонда

- разработка проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости  ремонта объектов муниципальной собственности;

-выполнение мероприятий в соответствии с ФЗ №286-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»;

- расчет обоснованного тарифа стоимости одного квадратного метра на содержание муниципального жилого фонда;

содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений;- повышение привлекательности предпринимательской деятельности;

- Целевые показатели:

- количество жилых домов, в которых проведен текущий и (или) капитальный ремонт;

- количество домов, оснащенных обще домовыми приборами учета коммунальных ресурсов;

- количество полученных положительных заключений достоверности сметной документации;

- количество домов муниципального жилого фонда по проведению замера сопротивления изоляции;

-количество домов муниципального жилого фонда  обследованных на предмет аварийности;

-наличие обоснованного тарифа стоимости одного квадратного метра на содержание муниципального жилого фонда;

-количество домов муниципального жилого фонда в которых проведена  техническая инвентаризация и изготовлены (обновлены)  технические паспорта.

- Перечень основных мероприятий Программы:

1.Уточнение износа муниципального жилого фонда;

2. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан (замеры сопротивления изоляции  муниципального жилого фонда, аварийные ремонты и прочее).

Финансовое обеспечение по программе «Развитие и поддержка  муниципального жилищного фонда  Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2022-2024 годы» в бюджете сельского поселения на 2022 год запланировано в сумме 98,0 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 98,0 тысяч рублей.

Отчет об использовании денежных средств, в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы (Приложение 7 и 8);

Отчет достижения целевых показателей муниципальной программы (приложение 9)

Результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложение 10).

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы - Программа признается  умеренно эффективной и в нее могут быть внесены изменения.

Приложение 7

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Отчет

об использовании денежных средств в рамках исполнения

мероприятий муниципальной программы

«Развитие и поддержка  муниципального жилищного фонда  Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2022-2024 годы»

(наименование муниципальной программы)

За 2022 год.

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

| Наименование | План на 2022 год |  | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение на 01.01.2023 |  | Фактически освоено на 01.01.2023 |  | Процент освоения (гр. 7/ гр.3)*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  | МБ |  | МБ |  | МБ |  | МБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего: | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 100 |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уточнение износа муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан (замеры сопротивления изоляции муниципального жилого фонда, аварийные ремонты и прочее); | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 100 |

Справочно: неиспользованный остаток денежных средств на счете по состоянию на конец отчетного периода - нет.

Приложение 8

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Отчет

об использовании денежных средств, в рамках исполнения

мероприятий муниципальной программы

«Развитие и поддержка  муниципального жилищного фонда  Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2022-2024 годы» (наименование муниципальной программы)

за  2022 год.

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Уточнение износа муниципального жилого фонда | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан (замеры сопротивления изоляции муниципального жилого фонда, аварийные ремонты и прочее); |  |  |  |  |  |  | 98,0 | 0,0 | 98,0 |

Приложение 9

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

- Отчет

достижения целевых показателей муниципальной программы

«Развитие и поддержка  муниципального жилищного Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2022-2024 годы» (наименование муниципальной программы)

по итогам 2022 года

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Уточнение износа муниципального жилого фонда | Един. | - | - | - | - | - |
| Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан (замеры сопротивления изоляции муниципального жилого фонда, аварийные ремонты и прочее); | % | 100 | 100 | - | - | - |

Приложение 10

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Результаты

проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы   «Развитие и поддержка  муниципального жилищного фонда  Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2022-2024 годы»

1. Оценка эффективности реализации Программы производится с учетом следующих критериев:

| Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общие критерии анализа исполнения Программ |  |  |  |
| 1. Актуальность на настоящий момент Программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Соответствует | 1 | 5 |
| 2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Соответствует | 1 | 5 |
| 3. Наличие в Программе годовых количественных измеримых целевых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 |
| 4. Соответствие целевых показателей, достигнутыхв отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | 1 | 30 |
| 2. Выполнение запланированных мероприятий Программы |  |  |  |
| 2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году |  |  |  |
| 2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | 1 | 10 |
| Программы социальной сферы |  |  |  |
| Иные Программы |  | 1 | 10 |
| 2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации |  |  |  |
| 2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | 1 | 5 |
| Программы социальной сферы |  |  |  |
| Иные Программы |  | 1 | 5 |
| 3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования |  |  |  |
| 3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования |  |  |  |
| 3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | 1 | 10 |
| 3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | 1 | 5 |
| Итого |  | 1 | 90 |

Оценка Программы производится по формуле: F = (1 * 90) = 90